**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»** (далее –муниципальная программа) за 2020 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Умыганского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Умыганского сельского поселения от 30.12.2015г. № 54-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году являлась Администрация Умыганского сельского поселения.

**I. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Умыганского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения 2018-2022гг.» утверждена постановлением администрации Умыганского сельского поселения от 14 ноября 2017 года № 46-ПА. В 2020 году в муниципальную программу внесено 11 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Умыганском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Умыганского сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Умыганского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Умыганского сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме **11392,3** тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – **9444,6** тыс. руб.

областного бюджета – **1813,7** тыс. рублей

федерального бюджета – **134,1** тыс. рублей.

Средства были освоены в сумме 11015,4 тыс. рублей, что составляет 96,7 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 9067,6 тыс. рублей, из областного бюджета 1 813,7тыс. рублей (100%), из федерального бюджета 134,1 тыс. рублей (100%).

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения и администрации Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»** (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Умыганского сельского поселения.

Основное мероприятие ***«***Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг» (далее – Подпрограмма), занимает 43,6 от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2020 год. На его реализацию было направлено всего 3245,5 тыс. руб., что составляет 98,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 3110,7 тыс. руб.; из областного бюджета – 0,7 тыс. руб., из федерального бюджета 134,1 тыс. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма исполнена по следующим основным мероприятиям:

1. **Обеспечение деятельности Главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме 4968,9 тыс. рублей.**

* в том числе за счет средств областного бюджета 0,7 тыс. рублей на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
* из федерального бюджета в сумме 134,1 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

1. **Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 2,0 тыс. рублей**. Средства основного мероприятия не исполнены. Не использованы средства на обслуживание муниципального долга в связи с отсутствием необходимости.
2. **Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений.**

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности Главы Умыганского сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления Умыганского сельского поселения» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность Главы Умыганского сельского поселения;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Умыганского сельского поселения.

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 143,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

1. **Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений**. В 2020 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, главы выделено из местного бюджета 13,0 тыс. руб. Прошли обучение 1 специалист и глава. Обучение по программе повышения квалификации по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»-1 человек, обучение по программе профессиональной подготовки «Управление государственными и муниципальными закупками» -1 человек.
2. Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 2,0 тыс. рублей, не использованы средства в связи с отсутствием на территории поселения в 2020 году чрезвычайных ситуаций.
3. **Межбюджетные трансферты** были направлены бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1627,6 тыс. рублей.

Предусмотренные средства освоены в полном объеме в размере 100%.

**Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Умыганского сельского поселения.

2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Умыганского сельском поселении.

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Умыганского сельского поселения.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 5,5 тыс. руб**.** В том числе по основному мероприятию –информационные технологии в управлении на обслуживание сайта Умыганского сельского поселения - 9,6 тыс. рублей;

**Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры на территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Целью подпрограммы является: Создание комфортных и качественных условий проживания населения.

Общий объем финансирования Подпрограммы был запланирован в объеме 1573,1 тыс. рублей. Средства были освоены в сумме 1311,6 тыс. рублей, что составляет 83,4 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы, в том числе по основным мероприятиям:

1. **Ремонт и содержание автомобильных дорог** профинансирован в сумме 1144,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 1 144,8 тыс. рублей, фактически исполнен в сумме 883,3 тыс. рублей (77,2 %), в том числе:

Средства не освоены в полном объеме. Освоение средств планируется в июле – августе 2021года.

**Организация благоустройства** территорий поселений профинансирована в сумме 233,3 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня народных инициатив сумме 231,0 тыс. рублей, из них за счет:

- областного бюджета – 228,6 тыс. рублей,

- местного бюджета – 2,4 тыс. рублей.

4. **Создание мест (площадок) накопления коммунальных отходов** профинансировано в сумме 195,0 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»**

Задачами подпрограммы является:

1.Обеспечение территории Умыганского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

2.Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон объектов недвижимости сельского поселения.

Подпрограмма исполнена в сумме 0,0 тыс. рублей, так как работы по данной подпрограмме не проводились.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Умыганского сельского поселения в 2018-2022гг».**

Задачами подпрограммы является:

1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.

Подпрограмма исполнена в сумме **21,0** **тыс. рублей**, или 100 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **20,0 тыс. руб**. или 100% к плановым назначениям;

- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории Умыганского сельского поселения в сумме **1,0 тыс. руб**. или 100% к плановым назначениям.

**Подпрограмма 6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Умыганского сельского поселения»**

Задачами подпрограммы является:

1. Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Умыган.

2. Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Умыган;

3. Привлечение и формирование устойчивого интереса культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Умыганского сельского поселения.

4. Участие жителей Умыганского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.

Подпрограмма исполнена в сумме **4708,4 тыс. рублей**, при плане **4759,7** **тыс. руб. (98,9%)** от запланированных объемов, в том числе по основным мероприятиям:

1. расходы, направленные на организацию досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания **3229,7 тыс. рублей**, при плане **3281,0 тыс. рублей (98,4** % от запланированных объемов), в том числе:
2. государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в сумме **100,0 тыс. руб.** за счет средств субсидии из областного бюджета;
3. государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры в сумме **50,0 тыс. руб.** за счет средств субсидии из областного бюджета;
4. на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **70,3 тыс. руб**.:
5. субсидии из областного бюджета – **69,6 тыс.руб**.
6. субсидии из местного бюджета – **0,7 тыс.руб.**

7. на обеспечение условий для развития на территории Умыганского сельского поселения физической культуры и массового спорта направлено **99,9** **тыс.руб**. (100%) от запланированных объемов.

развитие домов культуры поселений в сумме **1378,8 тыс. руб**. или **100%** к плановым назначениям:

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме – **1364,8 тыс.руб**.

за счет средств субсидии местного бюджета в сумме – **14,0 тыс. руб.**

**II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Всего в 2020 году в муниципальной программе было установлено 6 целевых показателей:

1. Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет. Плановое значение показателя - 108 %, фактическое значение – 94,6%. Снижение поступлений по акцизам на топливо обусловлено ограничением движения транспортных средств и режимом самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.
2. Снижение количества пожаров.

Плановое значение показателя -100%, фактическое значение – 0%. Отклонение фактического значения от планового составляет 100 %. Пожаров в 2020 году на территории Умыганского сельского поселения не было.

1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям. Плановое значение показателя – 2700 п/м., фактическое значение – 3400 п/м. Отклонение фактического значения от планового составляет 126, 0 %. В июле 2020 года был произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная.
2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.

Плановое значение показателя - 40 %, фактическое значение - 40 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 0 %. На территории Умыганского поселения, согласно плану, ставятся детские площадки.

1. Доля населения Умыганского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. Плановое значение показателя - 40 %, фактическое значение - 50 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 10 %. Доля населения Умыганского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, выросла на 10,0%: в культурно-массовых мероприятиях стали участвовать дети дошкольного возраста и пенсионеры.

6) Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет. Плановое значение показателя - 70 %, фактическое значение - 70 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 0 %. Объекты недвижимости поставлены на кадастровый учет согласно показателям плана.

**III. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения 11 раз.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение

к пояснительной записке к годовому отчёту

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории

Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  | | |  |  | |  | |
| Редакция программы от «27.01.2020  № 3а- ПА | Редакция программы от «10.02.2020  № 6а- ПА | Редакция программы от «25.02.2020.  № 6б-ПА | | | Редакция программы от «24.03.2020  № 17- пг | | Редакция программы от «07.04.2020.  № 10-ПА | | Редакция программы от «30.06.2020.  № 14-ПА | Редакция программы от «09.08.2020.  № 16-ПА | Редакция программы от «10.09.2020  № 23-ПА | Редакция программы от «30.09.2020  № 24- ПА | Редакция программы от «10.12.2020- № 31а-ПА | Редакция программы от «25.12.2020  № 34- ПА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 8790,5 | 8790,5 | 8790,5 | | | 9646,7 | | 9796,7 | | 9849,3 | 9849,3 | 98949,3 | 11103,4 | 11103,4 | 11392,3 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 6998,2 | 7001,2 | 6998,8 | | | 7857,4 | | 7857,4 | | 7910,0 | 7910,0 | 7910,0 | 9155,6 | 9155,6 | 9444,6 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 1663,7 | 1663,7 | 1666,1 | | | 1663,7 | | 1813,7 | | 1813,7 | 1813,7 | 1813,7 | 1813,7 | 1813,7 | 1813,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | | | 125,6 | | 125,6 | | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения и администрации Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | *3613,7* | *3613,6* | *3613,6* | | | *3773,6* | | *3773,6* | | 3773,6 | 3773,6 | *3826,1* | *4758,2* | *4762,1* | *5033,0* |
| МБ | 3487,4 | 3487,3 | 3487,3 | | | 3647,3 | | 3647,3 | | 3647,3 | 3647,3 | 3699,8 | 4623,4 | 4627,3 | 4898,3 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | 0,7 | | *0,7* | | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | | | 125,6 | | *125,6* | | 125,6 | 125,6 | *125,6* | *134,1* | *134,1* | *134,1* |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Умыганского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 2281,3 | 2273,2 | 2273,2 | | | 2433,2 | | 2433,2 | | 2433,2 | 2433,2 | 2485,7 | 3094,1 | 3098,0 | 3245,5 |
| МБ | 2155,0 | 2146,9 | 2146,9 | | | 2306,9 | | 2306,9 | | 2306,9 | 2306,9 | 2359,4 | 2959,3 | 2963,2 | 3110,7 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | | | 125,6 | | 125,6 | | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134.1 | 134,1 |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | | | *2,0* | | *2,0* | | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 138,9 | 138,9 | 138,9 | | | 138,9 | | 138,9 | | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 143,0 |
| МБ | 138,9 | 138,9 | 138,9 | | | 138,9 | | 138,9 | | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 143,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 13,0 | 13,0 | | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,00 | 13,00 | 13,0 |
| МБ | 5,0 | 13,0 | 13,0 | | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1166,5 | 1166,5 | 1166,5 | | | 1166,5 | | 1166,5 | | 1166,5 | 1166,5 | 1166,5 | 1490,2 | 1490,2 | 1627,6 |
| МБ | 1166,5 | 1166,5 | 1166,5 | | | 1166,5 | | 1166,5 | | 1166,5 | 1166,5 | 1166,5 | 1490,2 | 1490,2 | 1627,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Умыганского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | | | *9,6* | | *9,6* | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 5,5 | 5,5 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | | | 9,6 | | 9,6 | | 6,6 | 6,6 | 9,6 | 9,6 | 5,5 | 5,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 108 | 108 | 108 | | | 108 | | 108 | | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | | | *9,6* | | *9,6* | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 5,5 | 5,5 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | | | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 5,5 | 5,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Умыганского сельского поселения** | Всего | *965,4* | *963,1* | *963,1* | | | *1434,1* | | *1434,1* | | 1434,1 | 1434,1 | *1434,1* | *1629,1* | *1629,1* | *1573,1* |
| МБ | *732,1* | *734,5* | *734,5* | | | *1205,5* | | *1205,5* | | *1205,5* | *1205,5* | *1205,5* | *1400,5* | *1400,5* | *1344,5* |
| ОБ | 231,0 | 228,6 | *228,6* | | | *228,6* | | *228,6* | | *228,6* | *228,6* | *228,6* | *228,6* | *228,6* | *228,6* |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | *673,8* | *673,8* | *673,8* | | | *1144,8* | | *1144,8* | | *1144,8* | *1144,8* | *1144,8* | *1144,8* | *1144,8* | *1144,8* |
| МБ | 673,8 | 673,8 | 673,8 | | | 1144,8 | | 1144,8 | | 1144,8 | 1144,8 | 1144,8 | *1144,8* | *1144,8* | 1144,8 |
| ОБ | 0 | 0 | *0* | | | *0* | | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 2700 | 2700 | 2700 | | | 2700 | | 2700 | | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 259,3 | 259,3 | 259,3 | | | 259,3 | | 259,3 | | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 233,3 |
| МБ | 30,7 | 30,7 | 28,3 | | | 28,3 | | 30,7 | | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 4,7 |
| ОБ | 228,6 | 228,6 | 231,0 | | | 231,0 | | 228,6 | | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
| Целевой показатель 1  Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 40% | 40% | 40% | | | 40% | | 40% | | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  «Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории Умыганского сельского поселения | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 3.5  Проведение оценки муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Умыганского сельского поселения»** | Всего | *17,1* | *17,1* | *17,1* | | | *17,1* | | 17,1 | | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 0 |
| МБ | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | | 17,1 | | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | | | *10,0* | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | | 7,1 | | 7,1 | | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 0 |
| МБ | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | | 7,1 | | 7,1 | | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Умыганского сельского поселения»** | Всего | *31,0* | *31,0* | *31,0* | | | *31,0* | | 31,0 | | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 21,0 |
| МБ | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | 31,0 | | 31,0 | | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 21,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *30,0* | *30,0* | *30,0* | | | *30,0* | | 30,0 | | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 20,0 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Умыганского сельского поселения»** | Всего | *4153,7* | *4156,1* | *4156,1* | | | *4381,3* | | 4531,3 | | 4562,3 | 4562,3 | 4509,8 | 4636,8 | 4637,0 | 4759,7 |
| МБ | 2721,0 | 2721,7 | 2721,7 | | | 2946,9 | | 2946,9 | | 2977,9 | 2977,9 | 2925,4 | 3052,4 | 3052,6 | 3175,3 |
| ОБ | 1432,7 | 1434,4 | 1434,4 | | | 1434,4 | | 1584,4 | | 1584,4 | 1584,4 | 1584,4 | 1584,4 | 1584,4 | 1584,4 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *2774,7* | *2774,7* | *2774,7* | | | *2934,5* | | 3084,5 | | 3084,5 | 3083,6 | 3031,1 | 3158,1 | 3158,3 | 3281,0 |
| МБ | 2705,1 | 2705,1 | 2705,1 | | | 2864,9 | | 2864,9 | | 2864,9 | 2864,0 | 2811,5 | 2938,5 | 2938,7 | 3061,4 |
| ОБ | 69,6 | 69,6 | 69,6 | | | 69,6 | | 219,6 | | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 219,6 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Умыганского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения  % | 40 | 40 | 40 | | | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Основное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *3,0* | *3,0* | *3,0* | | | *68,0* | | 68,0 | | 99,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| МБ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 68,0 | | 68,0 | | 99,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 94 | 94 | 94 | | | 94 | | 94 | | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Основное мероприятие:  Развитие домов культуры поселений | Всего | 1378,4 | 1378,4 | 1378,4 | | | 1378,4 | | 1378,4 | | 1378,4 | 1378,4 | 1378,4 | 1378,4 | 1378,4 | 1378,4 |
| МБ | 13,6 | 13,6 | 13,6 | | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| ОБ | 1364,8 | 1364,8 | 1364,8 | | | 1364,4 | | 1364,4 | | 1364,4 | 1364,4 | 1364,4 | 1364,4 | 1364,4 | 1364,4 |
| Целевой показатель 1  Материальное оснащение МКУК «КДЦ с. Умыган» | 80 | 80 | 80 | | | 80 | | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | | | Исполнитель, участники мероприятий | | | | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | | | | | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | | | | | | | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | | | | | Фактическое значение показателя мероприятия | | | Обоснование причин отклонения (при наличии) | | | | | Готовность к проведению мероприятия | | | | | | | | | | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | | | | | Распределение по получателям субсидии | | | | | Наличие соглашений о предоставлении субсидии/ оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | | | | | | | по (месяц) | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | 10 | | 11 | | | | | | 12 | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 11392,3 | | | | | | 11015,4 | | 96,7 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | 9414,5 | | | | | | 9067,6 | | 96,3 | | | | | | |
| ОБ – при наличии | | | | 1813,7 | | | | | | 1813,7 | | 100 | | | | | | |
| ФБ - при наличии | | | | 134,1 | | | | | | 134,1 | | 100 | | | | | | |
| ИИ - при наличии | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения и администрации Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | ***5033,0*** | | | | | | ***4968,9*** | | 98,7 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | *4898,2* | | | | | | *4834,1* | | 98,2 | | | | | | |
| ОБ | | | | **0,7** | | | | | | **0,7** | | 100 | | | | | | |
| ФБ | | | | 134,1 | | | | | | 134,1 | | 100 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 3245,4 | | | | | | 3185,3 | | 98,2 | | | | | | | Х | | Х | | | | | | Х | | | Х | | | | | Х | | | | | Х | | | | | Х | | |
| МБ | | | | 3110,6 | | | | | | 3050,5 | | 98 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0,7 | | | | | | **0,7** | | 100 | | | | | | |
| ФБ | | | | 134,1 | | | | | | 134.1 | | 134.1 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда с начислениями работников органов местного самоуправления | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | январь | | | | | | | | | декабрь | | | | | | Всего | | | | 2794,8 | | | | | | 2753,7 | | 98,5 | | | | | | | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | |  | | | | | |  | | | не полностью выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2020года | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МП | | | | 2794,8 | | | | | | 2753,7 | | 98,5 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| МБ | | | | 1977,1 | | | | | | 1951,5 | | 98,7 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Обеспечение выполнения функций администрации сельского поселения (закупка товаров, работ и услуг и прочие) | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | январь | | | | | | | | | декабрь | | | | | | Всего | | | | 315,9 | | | | | | 296,8 | | 94 | | | | | | | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; | |  | | | | | |  | | | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 315,9 | | | | | | 296,8 | | 94 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.1..3 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | январь | | | | | | | | | декабрь | | | | | | Всего | | | | 0,7 | | | | | | 0,7 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | исполнено в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0,7 | | | | | | 0,7 | | 100 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.1.4 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | январь | | | | | | | | | Декабрь | | | | | | Всего | | | | 134,1 | | | | | | 134,1 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | исполнено в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 134,1 | | | | | | 134.1 | | 100 | | | | | | |
| МБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО | | | | 2,0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | |  | | | | | |  | | | не использованы бюджетные ассигнования, так как кредиты в бюджет не привлекались | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 2,0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 143,0 | | | | | | 143,0 | | 100 | | | | | | | х | | х | | | | | | х | | | х | | | | | х | | | | | х | | | | | х | | |
| МБ | | | | 143,0 | | | | | | 143,0 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.3.1 | Начисление муниципальной пенсии гражданам, замещавшим должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | январь | | | | | | | | | декабрь | | | | | | Всего | | | | 143,0 | | | | | | 143,0 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | начисляется пенсия в полном размере гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 143,0 | | | | | | 143,0 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.4 | Основное мероприятие:  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 13,0 | | | | | | 13,0 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | походили обучение 2 человека: 1-повышение квалификации, 1 -переподготовка | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 13,0 | | | | | | 13,0 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.5 | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 2,0 | | | | | | 0,0 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.5.1 | Мероприятие:  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | | | | | | | | Всего | | | | 2,0 | | | | | | 0,0 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | Средства резервного фонда не использованы в связи с отсутствием в 2020 году чрезвычайных ситуаций | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 1.6 | Основное мероприятие:  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 1627,6 | | | | | | 1627,6 | | 100 | | | | | | | х | | х | | | | | | х | | | х | | | | | х | | | | | х | | | | | х | | |
| МБ | | | | 1627,6 | | | | | | 1627,6 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1.6.1 | Мероприятие:  Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | Декабрь | | | | Всего | | | | 1627,6 | | | | | | 1627,6 | | 100 | | | | | | | . | |  | | | | | |  | | | соглашения заключены в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 1627,6 | | | | | | 1627,6 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Умыганского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | **5,5** | | | | | | **5,5** | | 100 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | **5,5** | | | | | | **5,5** | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | **5,5** | | | | | | **5,5** | | 100 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | |  | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | **5,5** | | | | | | **5,5** | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | Декабрь | | Всего | | | | 5,5 | | | | | | 5,5 | | 100 | | | | | | | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах | |  | | | | | |  | | | подпрограмма исполнена в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 5,5 | | | | | | 5,5 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Умыганского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | **1573,1** | | | | | | **1311,6** | | 83,4 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | 1344,5 | | | | | | 1083,0 | | 80,6 | | | | | | |
| ОБ | | | | **228,6** | | | | | | 228,6 | | 100 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание основных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | **1144,8** | | | | | | 883,3 | | 77,2 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | 1144,8 | | | | | | 883,3 | | 77,2 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие:  Ремонт автомобильной дороги по проезду от ул. Ивана Каторжного до ул. Заречной с. Умыган з/уч.29 | | | | | | | |  | | | | | | | | | январь | | | | | | | | | декабрь | | | Всего | | | | **1109,1** | | | | | | 883,3 | | 79,6 | | | | | | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | | | | |  | | | бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог поступали неравномерно | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 1109,1 | | | | | | 883,3 | | 79,6 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3.1.2 | Мероприятие:  Содержание дорог (закупка товаров, работ, услуг на содержание дорог) | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | январь | | | | | | | | | декабрь | | | Всего | | | | 35,7 | | | | | | 35,7 | | 100 | | | | | | | Ремонт и содержание автомобильных дорог; | |  | | | | | |  | | | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 35,7 | | | | | | 35,7 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | 233,3 | | | | | | 233,3 | | 100 | | | | | | | х | | х | | | | | | х | | | х | | | | | х | | | | | х | | | | | х | | |
| МБ | | | | 4,7 | | | | | | 4,7 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | декабрь | | | | Всего | | | | 2,3 | | | | | | 2,3 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | исполнено в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| МБ | | | | 2,3 | | | | | | 2,3 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3.2.2 | Реализация мероприятия перечня народных инициатив | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | | | 231,0 | | | | | | 231,0 | | 100 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | реализация мероприятий народных инициатив из областного бюджета исполнена в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 2,4 | | | | | | 2,4 | | 100 | | | | | | |
| ОБ | | | | 228,6 | | | | | | 228,6 | | 100 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Организация водоснабжения населения | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Основное мероприятие:  «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | декабрь | | | | | Всего | | | | 195,0 | | | | | | 195,0 | | 0 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | исполнено в полном объеме | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| МБ | | | | 195,0 | | | | | | 195,0 | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4 | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Умыганского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | 0 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | 0 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | |
| МБ | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие:  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | Всего | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | 0 | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| МБ | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | |  | | | | | | |
| 4.2.1 | Мероприятие:  Внесение изменений в генеральный план муниципального образования | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | Всего | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | 0 | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| МБ | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | 0 | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | |  | | | | | | |
| 4.2.2. | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | Всего | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **0** | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| МБ | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **0** | | | | | | |
| ОБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ФБ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| МБСП | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ИИ | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Умыганского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | | **21,0** | | **21,0** | | | | **100** | | | | | | х | | | | | | | х | | | | | х | | х | | | х | | | | | х | | | | | х | | | | | | |
| МБ | | | | | **21,0** | | **21,0** | | | | **100** | | | | | |
| ОБ | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| ФБ | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| МБСП | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| ИИ | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | | 20,0 | | 20,0 | | | | 100 | | | | | | х | | | | | | | х | | | | | х | | х | | | х | | | | | х | | | | | х | | | | | | |
| МБ | | | | | 20,0 | | 20,0 | | | | 100 | | | | | |
| ОБ | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| ФБ | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| ИИ | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | | | | 100 | | Приобретение печатной продукции | | | | | | |  | | |  | | | | | | исполнена в полном объеме | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| МБ | | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | | | | 100 | |
| ОБ | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ФБ | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ИИ | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5.2. | Основное мероприятие:  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 100 | | Приобретение печатной продукции | | | | | | |  | | |  | | | | | | исполнена в полном объеме | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 5.2.1 | Мероприятие:  Изготовление наглядной агитации-плакаты, листовки | | | | | | | | | | | Администрация Умыганского сельского поселения | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 100 | | Приобретение печатной продукции | | | | | | |  | | |  | | | | | | исполнена в полном объеме | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| МБ | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 100 | |
| ОБ | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ФБ | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ИИ | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 6. | | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Умыганского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | | | | 4759,7 | | 4708,4 | | | | | | | 98 | | | х | | | | | | | х | | | х | | | | | х | | | х | | х | | | | | х | | | | | | |
| МБ | | | | | 3175,3 | | 3175,3 | | | | | | | 98 | | |
| ОБ | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| ФБ | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| ИИ | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 6.1 | | **Основное мероприятие**  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | МККУК «КДЦ с.Умыган | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | **Всего** | | | | ***3281,0*** | | ***3229,7*** | | | | | | | ***98%*** | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 3061,4 | | 3010,1 | | | | | | | 98% | | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ОБ | | | | 219,6 | | 219,6 | | | | | | | 100 | | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| 6.1.1. | | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК»КДЦ с. Умыган») | | | | | | | | | | | МККУК «КДЦ с.Умыган | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | | | 2652,6 | | 2601,4 | | | | | | | 98% | | | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с. Умыган | | | | | | | Х | | |  | | | | | не полностью выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2020года | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 2652,6 | | 2601,4 | | | | | | | 98% | | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ОБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| 6.1.2. | | Мероприятие:  Закупка товаров работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с. Умыган» | | | | | | | | | | | МККУК «КДЦ с.Умыган | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | | | 67,4 | | 67,4 | | | | | | | 100 | | | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | |  | | |  | | | | | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Умыган | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 67,4 | | 67,4 | | | | | | | 100 | | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ОБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| 6.1.3. | | Мероприятие:  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | | | | | | | | | | | МККУК «КДЦ с.Умыган  Ведущий специалист администраци  и | | | | | | | | | | февраль | | | | | | декабрь | | | Всего | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 0,0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ОБ | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | | | 100 | | |
| ФБ | | | | 0,0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| 6.1.4. | | Мероприятие:  Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | | | | | | | | | | | МККУК «КДЦ с.Умыган  Ведущий специалист администраци  и | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | Всего | | | | 70,3 | | 70,3 | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 0,7 | | 0,7 | | | | | | | 100 | | |
| РБ | | | |  | |  | | | | | | |  | | |
| ОБ | | | | 69,6 | | 69,6 | | | | | | |  | | |
| ФБ | | | |  | |  | | | | | | |  | | |
| ИИ | | | |  | |  | | | | | | |  | | |
| 6.2. | | **Основное мероприятие:**  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | МККУК «КДЦ с.Умыган  Ведущий специалист администраци | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | Всего | | | | 99,9 | | 99,9 | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 99,9 | | 99,9 | | | | | | | 100 | | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ОБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |
| 6.2.1. | | **Мероприятие**  Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов | | | | | | | | | | | Администрация Умыганского  сельского поселения  Администрация Умыганского  сельского поселения | | | | | | | | | | февраль | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | | | *99,9* | | 99,9 | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 99,9 | | 99,9 | | | | | | | 100 | | |  | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ОБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |
| 6.3. | | **Основное мероприятие:**  « Развитие домов культуры поселений». | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | Всего | | | | 1378,8 | | 1378,8 | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 14,0 | | 14,0 | | | | | | | 100 | | |  | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ОБ | | | | 1364,8 | | 1378,8 | | | | | | | 100 | | |  | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| 6.3.1. | | Мероприятие:  « Развитие домов культуры поселений». | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | Всего | | | | 1378,8 | | 1378,8 | | | | | | | 100 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| МБ | | | | 14,0 | | 14,0 | | | | | | | 100 | | |  | |
| РБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ОБ | | | | 1364,8 | | 1364,8 | | | | | | | 100 | | |  | |
| ФБ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |
| ИИ | | | | 0 | | 0 | | | | | | |  | | |  | |

Таблица 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 1166,2 | 1103,6 | -62,6 | 94,6 | неравномерное поступление средств по акцизам | |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | прогрессирующий | 0 | 0 |  | 0 |  | |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 2700 | 3400 | 0 | 126 | В июле 2020года был произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная. | |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 40 | 40 | 0 | 100 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении | |
| 5 | Доля населения Умыганского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 40 | 50 | +10 | 100 | количество населения Умыганского сельского поселения, привлеченное к спортивным мероприятиям на территории поселения. | |
| 6 | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет |  | прогрессирующий | 70 | 70 | 0 | 100 | На территории Умыганского поселения, согласно плану, ставятся детские площадки. | |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения и администрации Умыганского сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Умыганского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 100 | Повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Размер дефицита бюджета Умыганского муниципального образования | | % | | регрессирующий | 7,5 | 23,1 | | +15,6 | 308 | дефицит бюджета покрыт за счет остатка средств на счетах учета средств бюджета бюджета Умыганского сельского поселения на 01.01.2020г. |
| 2 | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | т. руб. | | прогрессирующий | 1166,2 | 1103,6 | | -62,6 | 94,6 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 3 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | т. руб. | |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | км. | | прогрессирующий | | 2,7 | 3,4 | | 0,7 | 105 | В июле 2020года был произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная. |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Умыганского сельского поселения | | шт. | | регрессирующий | | 0 | 0 | | 0 | 100 | Несанкционированных свалок на территории Умыганского сельского поселения нет |
|  | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | % | | прогрессирующий | | 100 | 100 | | 0 | 100 | количество объектов водоснабжения, соответствуют нормативным требованиям. |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | % | | прогрессирующий | | 100 | 100 | |  | 100 | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования имеются в полном объеме |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | % | | прогрессирующий | | 70 | 70 | | 100 | 100 | Регистрация объектов идет в соответствии с планом |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | % | | прогрессирующий | | 70 | 75 | +5 | | 110 | Приобретение оборудования для ДПД |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | | шт. | | регрессирующий | | 0 | 0 |  | |  | Пожаров на территории Умыганского сельского поселения в 2020году не было |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | | % | | прогрессирующий | | 40 | 0 |  | |  | Пожаров на территории Умыганского сельского поселения в 2020году не было |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | Шт. | | прогрессирующий | | 184 | 195 | +11 | | 57,7 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Умыганского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | % | | прогрессирующий | | 40 | 50 | +10 | | 125 | Доля населения Умыганского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, выросла на 10 %: в культурно-массовых мероприятиях стали участвовать дети дошкольного возраста и пенсионеры. |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Умыганского сельского поселения на 2018-2022гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 11,392,3 | 11,015.4 | 96,7% |
| **Итого:** | 11392.3 | 11,015.4 | 96,7% |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **9,444.5** | **9,067.6** | 96% |
| **Итого:** | **9,444.5** | **9,067.6** | **96%** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 1,708.7 | 1,708.7 | 100 |
| **Итого:** | 1,708.7 | 1,708.7 | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 239.1 | 239,1 | 100 |
| **Итого:** | **239,1** | **239,1** | **100%** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |