**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Умыганского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«17» ноября 2017 г**. **№ 47 -ПА**

**с.Умыган**

Об утверждении муниципальной

программы **«**Благоустройство территории

Умыганского сельского поселения**»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Умыганского сельского поселения от 31 декабря 2015 года №54-па «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Умыганского сельского поселения и их формирования и реализации**»,** руководствуясь п.24 Устава Умыганского муниципального образования

**П О СТ А Н О В Л Я Ю:**

1.Утвердить муниципальную программу «Организация благоустройства территории поселения»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Умыганская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Умыганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Умыганского

сельского поселения Н.А.Тупицын

 Утверждена

 постановлением

 администрации Умыганского

сельского поселения

от «17» ноября 2017 г. №47-ПА

НАИМЕНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ**»

**2017 - 2019 год**

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«Организация благоустройства территории поселения***»*

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Организация благоустройства территории поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  администрация Умыганского сельского поселения  |
| Соисполнители муниципальной программы |  отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Умыганского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания населения Умыганского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы |  -организация освещения населенного пункта.-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019гг |
| Целевые показатели муниципальной программы |  -доля освещенной территории населенного пункта;- уменьшение количества несанкционированных свалок; -доля жителей сельского поселения, привлеченная к работам по благоустройству на территории поселения; |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: **60,0т.р.** в т.ч. по годам:2017г-35,0 т.р.2018г- 15,0тт.р.2019г -10,0т.р.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -доведение уровня освещенности территории сельского поселения до 50%;- улучшение внешнего облика Умыганского сельского поселения;-улучшение санитарного и экологического состояния поселения; -повышение качества и уровня жизни населения;  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства Умыганского сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта Умыган, но то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Слабая освещенность территории населенного пункта.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание придворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают состояние мест сбора мусора.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Проведение данного конкурса призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Умыганского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Целью** **Программы является:**

- создание комфортных условий проживания населения Умыганского сельского поселения

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-организация освещения населенного пункта;.

-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

 **Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:**

-доля освещенной территории населенного пункта;

- уменьшение количества несанкционированных свалок;

 -доля жителей сельского поселения, привлеченная к работам по благоустройству на территории поселения.

Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе**.**

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Выделение подпрограмм не предусмотрено

Достижение поставленных задач муниципальной программы, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

 [Перечень](#Par607) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Умыганского сельского поселения представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Умыганского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

 -доведение уровня освещенности территории сельского поселения до 50%;

- улучшение внешнего облика Умыганского сельского поселения;

-улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

-повышение качества и уровня жизни населения;

Приложение №1

 к муниципальной программе

*«*Организация благоустройства территории поселения**»** на 2017-2019гг»

**СВЕДЕНИЯО СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

муниципальной программы

**«Организация благоустройства территории поселения» на 2017-2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| отчетный год | текущий год (оценка) | первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | ... | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Организация благоустройства территории поселения**»** на 2017-2019гг» |
| 1 | Доля освещенной территории населенного пункта | % | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | 50% |
| 2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок | % | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 50% |
| 3 | Доля жителей сельского поселения, привлеченная к работам по благоустройству на территории поселения; | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 25% |

Приложение №2

 к муниципальной программе

*«*Организация благоустройства территории поселения**»** на 2017-2019гг»

 **ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы **«Организация благоустройства территории поселения» на 2017-2019гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Программа «Организация благоустройства территории поселения» на 2017-2019гг** |
| 1 | Основное мероприятие 1Приобретение и установка уличных светильников"" | Администрация Умыганского с/п. | Декабрь 2017г | Декабрь 2017г | Доведение уровня освещенности территории сельского поселения до 50%; | Доля освещенной территории населенного пункта |
| 2 | Основное мероприятие 2Уборка несанкционированных свалок | Администрация Умыганского с/п. | август 2018г | август 2018г | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок |
| 3 | Основное мероприятие 3Проведение субботника на территории населенного пункта | Администрация Умыганского с/п. | август 2019г | август 2019г | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Доля населения, привлеченная к работам по благоустройству на территории поселения |

Приложение №3

 к муниципальной программе

 *«*Организация благоустройства территории поселения**»** на 2017-2019гг»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы **«Организация благоустройства территории поселения» на 2017-2019гг**

за счет средств, предусмотренных в бюджете Умыганского сельского поселения

Общий объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 35,0 тысяч рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017г | второй год действия программы2018г | третий год действия программы2019г |  … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа«**Организация благоустройства территории поселения» на 2017-2019гг**» | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего |  35,0  |  15,0 |  10,0 |  | 60,0 | 60,0 |
| Местный бюджет (далее – МБ) |  35,0  |  15,0 |  10,0 |  | 60,0 | 60,0 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |

 Приложение №4

 к муниципальной программе

*«*Организация благоустройства территории поселения**»** на 2017-2019гг»

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы **«Организация благоустройства территории поселения» на 2017-2019гг**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017г | второй год действия программы2018г | третий год действия программы2019г |  … | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 |  | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа«**Организация благоустройства территории поселения»**на 2017-2019гг» | Администрация Умыганского сельского поселения | Всего | 35,0 | 15,0 | 10,0 |  | 60,0 | 60,0 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 35,0 | 15,0 | 10,0 |  | 60,0 | 60,0 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |

**Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Умыганского сельского поселения**