|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **Умыганского сельского поселения** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
|  **12.01.2023 г № 2-ПА** |
| **с. Умыган** |
|  |

**О подготовке проекта «Внесение изменений**

**в генеральный план Умыганского муниципального**

**образования Тулунского района Иркутской области,**

**утвержденного решением Думы Умыганского**

**сельского поселения от 26.11.2013 г. № 36»**

В целях приведения генерального плана Умыганского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Умыганского сельского поселения от 26.11.2013г. №36, в соответствие с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, урегулирования с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ границ населенных пунктов сельского поселения, уточнения плановых мероприятий, реализация которых необходима для осуществления полномочий разного уровня, основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление от 14.11.2018г. №46 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана Умыганского сельского поселения Тулунского района Иркутской области, порядке подготовки предложений о внесении в него изменений, а также о порядке его реализации», Устав Умыганского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Умыганского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Умыганского сельского поселения от 26.11.2013г. №36» с (далее Проект) с 20.01.2023 г.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и внесению их в Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Ведущего специалиста администрации Умыганского сельского поселения Ларченко Ольгу Александровну назначить ответственной за подготовку Проекта, и поручить:

 - в срок до 20.01.2023г. 17-30 часов обеспечить готовность и направление в Службу архитектуры Иркутской области заявки для участия Умыганского сельского поселения в подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы. С целью получения софинансирования на выполнение работ;

- с 01.03.2023г. организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц;

- в срок до 01.04.2023г. подготовить конкурсную документацию по определения профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, исследовательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Умыганская панорама " и разместить на официальном сайте администрации Умыганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Умыганского

сельского поселения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Савицкий

Приложение 1

к постановлению

от 12.01.2023г 21г. № 2-ПА

**Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений в генеральный план Умыганского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Умыганского сельского поселения от 26.11.2013г.№36»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | ФИО | Состав |
| 1 | Глава Умыганского сельского поселения | Савицкий Владимир Николаевич | председателькомиссии, член комиссии |
| 2 | Ведущий специалист администрации Умыганского сельского поселения  | Ларченко Ольга Александровна | заместитель председателякомиссии, член комиссии |
| 3 | Ведущий специалист администрации Умыганского сельского поселения  | Носовко Олеся Сергеевна | секретарь комиссии, член комиссии |
| 4 | Депутат Думы Умыганского сельского поселения | Алгазина Надежда Александровна | член комиссии |
| 5 | Депутат Думы Умыганского сельского поселения | Крушевская Олеся Александровна | член комиссии |
| 6 | Заинтересованное лицо | Бернацкий Михаил Иванович | член комиссии |
|  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

от 12.01.2023г. № 2-ПА

**План мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Умыганского** **муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Умыганского сельского поселения от 26.11.2013г. №36»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие**  | **Срок исполнения** |
| Прием предложений для внесения в Проект  | с 01.03.2022 г. |
| Комиссионное рассмотрение предложений для внесения в Проект, подготовка рекомендаций по их включению (исключению) в Проект | до 01.04.2022 г. |
| Подготовка, сбор исходных данных, согласно техническому заданию | Согласно муниципальному контракту |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение к контракту), в течение 10 рабочих дней |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение к контракту), в течение 15 рабочих дней |
| Направление на согласование проекта в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ и в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | В случае комиссионного одобрения Проекта, Проект размещается в федеральной информационной системе территориального планирования на официальном сайте в сети «Интернет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти о размещении Проекта в течение 3 рабочих дней |
| Опубликование Проекта, проведение публичных слушаний по Проекту | В случае комиссионного одобрения Проекта, принимается решение о назначении публичных слушаний в течение 10 рабочих дней  |
| В случае, предусмотренном п.9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается решение о создании согласительной комиссии | Максимальный срок работы согласительной комиссии не более трех месяцев |
| Внесение Проекта на утверждение | При получении положительных заключений по результатам согласований Проекта, в результате публичных слушаний по Проекту, Проект направляется на утверждение в Думу Умыганского сельского поселения в течение 3 дней. Проект может быть направлен в Думу Умыганского сельского поселения на утверждение и в случае исключения из Проекта материалов по несогласованным вопросам |