**Иркутская область**

**Тулунский район**

**Администрация**

**Умыганского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«31» марта 2023г. № 7-ПА**

**с. Умыган**

***О внесении изменений в постановление***

***администрации Умыганского сельского поселения***

***№ 35 ПА от 03.11.2022г. «Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы по его реализации***

***и расходовании бюджетных средств в 2023 году***

***и плановом периоде 2024 – 2025 годах»»***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы, мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 19.12.2022 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Умыганского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в постановление администрации Умыганского сельского поселения № 35 ПА от 03.11.2022г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходовании бюджетных средств в 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025годах»» следующие изменения:

1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:

**1.** Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 12 300,00 (двенадцать тысяч триста) рублей и субсидии из областного бюджета в сумме 1 200 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (приложение №1).

1.1. 2023 год – 4 100,00 (четыре тысячи сто) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 400 000,00 (четыреста тысяч ) рублей 00 копеек

* 1. 2024 год - 4 100,00 (четыре тысячи сто) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек
  2. 2025 год - 4 100,00 (четыре тысячи сто) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек (приложение № 1).

2. Перечень проектов народных инициатив на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг. (приложение № 1) изложить в новой редакции.

3. Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджетных средств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025годах (приложение № 2) изложить в новой редакции.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Умыганская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Умыганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Умыганского

сельского поселения В.Н.Савицкий

Приложение № 1

к постановлению администрации

Умыганского сельского поселения

от 31.03.2023г. №7-ПА

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2023 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДЫ**

Умыганское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Срок реализации | Общий объем финансирования,  руб. | в том числе за счет средств | | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года №96-03 «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО для размещения на территории муниципального образования | 2023 | до  30 декабря 2023 года | 175 100,00 | 173 323,43 | 1 776,57 | 14.1.18 |
|  | Приобретение детской игровой площадки (установка собственными силами) | 2023 | до  30 декабря 2023 года | 150 000,00 | 148 478,10 | 1 5210,90 | 14.1.19 |
| 2 | Приобретение первичных мер пожарной безопасности Умыганского муниципального образования (приобретение пожарных шлангов, и т.д.) | 2023 | до  30 декабря 2023 года | 59,000,00 | 58 401,39 | 598,61 | 14.1.9 |
| 3 | Опашка противопожарных минерализированных полос для обеспечения противопожарной безопастности населения Умыганского сельского поселения | 2023 | до  30 декабря 2022 года | 20 000,00 | 19 797,08 | 202,92 | 14.1.9 |
| 4 | Ремонт водонапорной башни по улице Рябиновая | 2024 | до  30 декабря 2024 года | 404 100,0 | 400 000,00 | 4100,00 | 14.1.4 |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Ивана Каторжного | 2025 | до  30 декабря 2025 года | 404 100,0 | 400 000,00 | 2100,00 | 14.1.5 |
| **итого:** | |  |  | **1 212 300,00** | **1 200 000,00** | **12 300,00** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 31.03.2023г. №7-ПА

**Порядок**

**Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджетных средств**

**в 2023 году и плановом периоде 2024 и 20258 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:  - правовой акт, устанавливающий расходные обязательства;  - заявка на предоставление субсидии;  - результаты собрания жителей;  - заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий) | до 25 октября  предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.), | до 30 октября  предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - правовой акт, устанавливающий расходные обязательства;  - заявка на предоставление субсидии;  - результаты собрания жителей;  - заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;  - выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.),  Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий) | до 5 ноября  предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий) | до 30 октября  предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  **(**Романчук Г.Э.) | до 30 марта  предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий) | В течение всего периода |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.) | В ходе исполнения мероприятия |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2023 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения [http:/umygan.mo38.ru/](http://arshan.mo38.ru/) | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 30 декабря  2023 года предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения  (В.Н.Савицкий)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | Согласно соглашениям о предоставлении субсидии |