ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

В 2016 году по данной программе было приобретено электрооборудования для уличного освещения, а именно светильники, выключатели, провода, для освещения улиц Рябиновая и Рабочая. Оборудование установлено на вышеуказанных улицах. Мероприятия выполнены в июле - октябре 2016 года.

Результаты исполнения мероприятий данной программы в 2016 году:

* + повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
	+ повышение уровня эстетики поселения;
	+ увеличение освещенности территории сельского поселения на 30%;

**2.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, повлиявших на реализацию мероприятий в 2016 году, отсутствуют. Мероприятия программы выполнены полностью и в намеченный срок.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения и дополнения в мероприятия и финансирование 2016 года, в программу не вносились.

Приложение№1

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

 ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (указать наименование) |
|  | увеличение освещенности территории сельского поселения  | % |  | 30 | 30 | - | - |  |
|  | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | % |  | 10 | 10 | - | - |  |

 ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» | Всего | 86,8 | 86,8 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 6,8 | 6,8 | 100 |
| РБ – при наличии | - | - | - |
| ОБ – при наличии | 80,0народные инициативы  | 80,0 | 100 |
| ФБ - при наличии | - | - | - |
| ИИ - при наличии | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие : Приобретение электрооборудования для уличного освещения (светильники, выключатели, провода) для ул.Рябиновая, ул.Рабочая. | Всего | 86,8 | 86,8 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 6,8 | 6,8 | 100 |
| РБ | - | - | - |
| ОБ | 80,0народные инициативы | 80,0 | 100 |
| ФБ | - | - | - |
| ИИ | - | - | - |
| МБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |

 ОТЧЁТ

 О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

 **Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Умыганского сельского поселения в рамках муниципальной программы отсутствуют.**

 ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

**Капитального строительства не проводилось**.

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | - | - | - |
| Прочие | 86,8 | 86,8 | 100 |
| Итого: | 86,8 | 86,8 | 100 |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 6,8 | 6,8 | 100 |
| Итого: | 6,8 | 6,8 | 100 |
| За счёт средств районного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 80,0 | 80,0 | 100 |
| Итого: | 80,0 | 80,0 | 100 |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |

АНАЛИЗ РИСКОВ,

ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Вид риска | Причины (факторы) возникновения риска | Предложения по устранению рисков и корректировке реализации мероприятий |
|   |
| Муниципальная программа Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (указать наименование) |
| 1 | Основное мероприятие : Приобретение электрооборудования для уличного освещения (светильники, выключатели, провода) для ул.Рябиновая, ул.Рабочая. | Администрация Умыганского сельского поселения | отсутствуют | - | - |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ***«Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы»***

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя (%) |
| Редакция программы отот 21.03.2016 года Постановление № 5 -па | ... | Редакция программы от  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» | Всего | 86,8 |  |   |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 6,8 |  |   |
| Средства районного бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии |   |  |   |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 80,0(народные инициативы) |  |  |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |
| Целевой показатель 1.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства 2.Увеличение освещенности территории сельского поселения  | 86,8 т.р. 10%30% |   |   |   | 10 | 10 |
| Основное мероприятие:Приобретение электрооборудования для уличного освещения (светильники, выключатели, провода) для ул.Рябиновая, ул.Рабочая. | Всего | 86,8 |  |  |
| МБ | 6,8 |  |  |
| РБ |   |  |  |
| ОБ | 80,0(народные инициативы |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Целевой показатель 1.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства 2.Увеличение освещенности территории сельского поселения  | 86,8 т.р 10%30% |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«*Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»»***

**за 2016 год**

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

В 2016 году по данной программе были выполнены следующие работы:

- ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная с.Умыган;

- установка дорожных знаков

Результаты исполнения мероприятий данной программы в 2016 году:

- сохранение сети существующих автодорог;

- улучшение качественных характеристик дорожного полотна;

- реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения;

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий из-за неустановленных дорожных знаков и автомобильных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- повышение комфорта и удобства поездок;

**2.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, повлиявших на реализацию мероприятий в 2016 году: финансовые.

 Не использованы средства в сумме 132,4 тыс. руб. на содержание дорог и приобретение дорожных знаков в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей и сезонностью проведения работ.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В течении 2016 года в программу были внесены следующие изменения и дополнения:

**1**. 15.06.2016г Постановлением администрации №21-па

объем финансирования: - 417,0т.р.

мероприятия:

-установка дорожных знаков - 19,1т.р.

-ремонт участка автомобильной дороги по улице Заречная с.Умыган - 397,9т.р.

 **2**.17.10.2016 г Постановлением администрации №53 –па

объем финансирования - 434,4т.р.

мероприятия:

-установка дорожных знаков - 19,1т.р.

-ремонт участка автомобильной дороги по улице Заречная с.Умыган - 397,9т.р.

-содержание дорог - 17,4т.р.

**3**.20.12.2016 г Постановлением администрации № 64 –па:

объем финансирования -546,44т.р.

мероприятия:

-установка дорожных знаков- 19,1т.р.

-ремонт участка автомобильной дороги по улице Заречная с.Умыган -397,9т.р.

-содержание дорог - 17,4т.р.

-приобретение дорожных знаков -112,0т.р.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»»***

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программ»Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» (указать наименование) |
| 1 | Развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. | п/м |  | 300 | 300 | - | - |  |
| 2 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, по которым увеличивается возможность комфортного проезда для населения, перевозки продуктов питания, медикаментов, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций от общего числа дорог | %. |  | 3,5 | 3,5 | - | - |  |
| 3 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах по улицам Заречная, Рябиновая | % |  | 5 | 5 | - |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«*Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа«***Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений***» | Всего | 546,4 | 414,1 | 75,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 546,4 | 414,1 | 75,8 |
| РБ – при наличии | - | - | - |
| ОБ – при наличии | 0 | 0  | 0 |
| ФБ - при наличии | 0 | 0 | 00 |
| ИИ - при наличии | - | - | - |
| 1.2. | Основные мероприятия: .Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная с.Умыган; Установка дорожных знаков Содержание дорогСодержание дорогПриобретение дорожных знаков | Всего | 546,4 | 414,1 | 75,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 414,1 | 414,1 | 100 |
| РБ | - | - | - |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 150,3 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
|   |  |  |  |

 ОТЧЁТ

 О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»***

**за 2016 год**

 Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Умыганского сельского поселения в рамках муниципальной программы отсутствуют.

 ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

***«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»***

**за 2016 год**

**Капитального строительства не проводилось**

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«*Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»»***

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |   |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 546,4 | 414,1 | 78% |
| Итого: | 546,4 | 414,1 | 78% |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |   |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 546,4 | 414,1 | 78% |
| Итого: | 546,4 | 414,1 | 78% |
| За счёт средств районного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| Итого: | 0 | 0 |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| Итого: | 0 | 0 |  |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| Итого: | 0 | 0 |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| Итого: | 0 | 0 |  |

ААЛИЗ РИСКОВ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«*Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Вид риска | Причины (факторы) возникновения риска | Предложения по устранению рисков и корректировке реализации мероприятий |
|   |
| Муниципальная программа Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (указать наименование) |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная с.Умыган;. | Администрация Умыганского сельского поселения | отсутствует |  |  |
| 2 | Установка дорожных знаков | Администрация Умыганского сельского поселения | отсутствует |  |  |
| 3 | Содержание дорогПриобретение дорожных знаков | Администрация Умыганского сельского поселения | финансовый | не использованы средства в сумме 132,4 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения работ(денежные средства поступили в в конце декабря 2016 года) | Средства должны поступать в бюджет поселения в середине года. |

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

**«*Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»»***

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |
| Редакция программы отот 22.03.2016 г Постановление № 6а -па | Редакция программы отот 15.06.2016 г Постановление № 21 -па | Редакция программы отот 17.10.2016 г Постановление № 53 -па | Редакция программы отот 20.12.2016 г Постановление № 64 -па |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Всего | 417,0 | 417,0 | 434,4 | 546,4 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 417,0 | 417,0 | 434,4 | 546,4 |
| Средства районного бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм. п/м) Развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. | 300п\м | 300п\м | 300п\м | 300п\м |
| Целевой показатель 2 (ед. изм. %) Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, по которым увеличивается возможность комфортного проезда для населения, перевозки продуктов питания, медикаментов, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций от общего числа дорог | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| . Целевой показатель 3. (ед. изм. %) Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах по улицам Новая , Рабочая, Ивана Каторжного, пер.Школьный, автомобильной дороги по проезду от ул.Ивана Каторжного.74 до пер.Центральный з\уч.3-а | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Основные мероприятия 1.Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Заречная с.Умыган; Установка дорожных знаков  | Всего | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
| Средства районного бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм. п/м) Развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. | 300п/м на сумму -397,9т.р. | 300п/м на сумму -397,9т.р | 300п/м на сумму -397,9т.р | 300п/м на сумму -397,9т.р |
|  Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, по которым увеличивается возможность комфортного проезда для населения, перевозки продуктов питания, медикаментов, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций от общего числа дорог |   |   |   |   |
| . Целевой показатель 2. (шт) .Установка дорожных знаков для повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах по улицам Новая , Рабочая, Ивана Каторжного, пер.Школьный, автомобильной дороги по проезду от ул.Ивана Каторжного.74 до пер.Центральный з\уч.3-а | 15 шт. на сумму19,1т.р. | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Основные мероприятия:2..Содержание дорогПриобретение дорожных знаков | Всего |  0 | 0 | 17,4 | 112,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) |  0 | 0 | 17,4 | 112,0 |
| Средства районного бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм. п/м Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, по которым увеличивается возможность комфортного проезда для населения, перевозки продуктов питания, медикаментов, проезда скорой помощи, пожарной автомашины,  | 0 | 0 | 200 | 200  |
| . Целевой показатель 3. (ед. изм. %) Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах по улицам Новая , Рабочая, Ивана Каторжного, пер.Школьный, автомобильной дороги по проезду от ул.Ивана Каторжного.74 до пер.Центральный з\уч.3-а | 0 | 0 | 5% | 5% |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

***«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»***

**за 2016 год**

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

В 2016 году по данной программе были проведены следующие работы:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования.

 Результаты исполнения мероприятий данной программы в 2016 году:

-

 -обеспечение территории Умыганского сельского поселения градостроительной документацией, а именно местными нормативами градостроительного проектирования;

**2.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, повлиявших на реализацию мероприятий в 2016 году, отсутствуют. Мероприятия программы выполнены полностью и в намеченный срок.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения и дополнения в мероприятия и в финансирование 2016 года в программу не вносились.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»***

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |
| Редакция программы от «11» 12. 2015 г.Постановление№ 52-па | ... |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «**Обеспечение градостроительной** **и землеустроительной деятельности** **на территории сельского поселения на 2016-2018гг**» | Всего | 40,0 |  |   |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 40,0 |  |   |
| Средства районного бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 |  |   |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм %) Обеспечение территории Умыганского сельского поселения градостроительной документацией  | 100%  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего | 40,0 |  |  |
| МБ | 40,0 |  |  |
| РБ | 0 |  |  |
| ОБ | 0 |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм %) Обеспечение территории Умыганского сельского поселения градостроительной документацией  | 100%  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг» (указать наименование) |
| 1 |  Обеспечение территории Умыганского сельского поселения градостроительной документацией  | % |  | 100 | 100 | - | - |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ***«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг» | Всего | 40,0 | 40,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 40,0 | 40,0 | 100 |
| РБ – при наличии | - | - | - |
| ОБ – при наличии | - | - | - |
| ФБ - при наличии | - | - | - |
| ИИ - при наличии | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего | 40,0 | 40,0 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 40,0 | 40,0 | 100 |
| РБ | - | - | - |
| ОБ |   |  |   |
| ФБ | - | - | - |
| ИИ | - | - | - |

**ОТЧЁТ**

 **О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

*«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»*

за 2016 год

 Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Умыганского сельского поселения в рамках муниципальной программы отсутствуют.

 **ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

*«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»*

за 2016 год

Капитального строительства по данной программе не проводилось.

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ***«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»***

**за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Итого: | 40,0 | 40,0 | 100 |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 40,0 | 40,0 | 100 |
| Итого: | 40,0 | 40,0 | 100 |
| За счёт средств районного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | -- | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: |  |  |  |

АНАЛИЗ РИСКОВ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения на 2016-2018гг»***

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Вид риска | Причины (факторы) возникновения риска | Предложения по устранению рисков и корректировке реализации мероприятий |
|   |
| Муниципальная программа Благоустройство территории Умыганского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» (указать наименование) |
| 1 | Основное мероприятие : Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. | Администрация Умыганского сельского поселения | отсутствуют | - | - |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**УМЫГАСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

В 2016 году по данной программе были проведены следующие работы:

 Ремонт колодца по ул.Заречная

Результаты исполнения мероприятий данной программы в 2016 году:

* + улучшение технического и санитарного состояния колодцев
	+ повышение уровня эстетики поселения;

**2.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, повлиявших на реализацию мероприятий в 2016 году, отсутствуют.

 Мероприятия программы выполнены полностью и в намеченный срок.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения и дополнения в мероприятия и финансирование 2016 года, в программу не вносились.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы» (указать наименование) |
| 1 | Улучшение технического и санитарного состояния колодцев | шт |  | 1 | 1 | - | - |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы» | Всего | 20,5 | 20,5 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 20,5 | 20,5 | 100 |
| РБ – при наличии | - | - | - |
| ОБ – при наличии | - | - | - |
| ФБ - при наличии | - | - | - |
| ИИ - при наличии | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие : Ремонт колодца по ул.Заречная. | Всего | 20,5 | 20,5 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 20,5 | 20,5 | 100 |
| РБ | - | - | - |
| ОБ | -- |  | - |
| ФБ | - | - | - |
| ИИ | - | - | - |

 **ОТЧЁТ**

 **О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УМЫГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***««Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

 Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Умыганского сельского поселения в рамках муниципальной программы отсутствуют.

 **ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

Капитального строительства по данной не проводилось.

ИНФОРМАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 20,5 | 20,5 | 100 |
| Итого: | 20,5 | 20,5 | 100 |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 20,5 | 20,5 | 100 |
| Итого: | 20,5 | 20,5 | 100 |
| За счёт средств районного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | - | -- |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | -- |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |

АНАЛИЗ РИСКОВ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Вид риска | Причины (факторы) возникновения риска | Предложения по устранению рисков и корректировке реализации мероприятий |
|   |
| Муниципальная программа Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы» (указать наименование) |
| 1 | Основное мероприятие : Ремонт колодца по ул.Заречная. | Администрация Умыганского сельского поселения | отсутствуют | - | - |

 ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ***«Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы»***

 **за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |
| Редакция программы от «21»03. 2016 г.Постановление№ 5а-па | ... |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа Обеспечение населения питьевой водой на 2014 – 2016 годы  | Всего | 20,5 |  |   |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 20,5 |  |   |
| Средства районного бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 |  |   |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ) - при наличии |  |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм шт..) Улучшение технического и санитарного состояния колодцев | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт колодца по улЗаречная | Всего | 20,5 |  |  |
| МБ | 20,5 |  |  |
| РБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) Улучшение технического и санитарного состояния колодцев | 1 |  |  |