**Иркутская область**

 **Тулунский район**

**Администрация**

**Умыганского сельского поселения**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«25» декабря 2023г. № 152-ра**

**с.Умыган**

Об утверждении плана мероприятий на 2024 год

по реализации муниципальной программы

"Социально-экономическое развитие сельского поселения "

 на 2024-2028 годы»

В соответствии с Постановлением администрации Умыганского сельского поселения от 31 декабря 2015 года №54-па «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Умыганского сельского поселения и их формирования, и реализации» (с внесенными изменениями и дополнениями от 01.09. 2017 г №28-ПА, от 02.11.2018г. №44-ПА, от 06.05.2019г. №11-ПА, от 30.09.2022г. № 27-ПА), Постановлением администрации Умыганского сельского поселения от 10 ноября 2020 года № 30-ПА «Об утверждении муниципальной программы«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2024 – 2028 годы, руководствуясь статьёй 24 Устава Умыганского муниципального образования,

1. Утвердить план мероприятий на 2024 год по реализации муниципальной программы "Социально-экономическое развитие сельского поселения " на 2024-2028годы (план прилагается).

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Умыганская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Умыганского сельского поселения.

Глава Умыганского

сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Савицкий

Утвержден

распоряжением администрации

Умыганского сельского поселения

 от «25» 12. 2023 г № 152-ра

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 ГОД**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"**

 **на 2024-2028годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения на 2024 год | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия 2024 год |
| С(месяц) | По(месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа****«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»****на 2021-2025 годы** | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **13 685,2** | Х | Х |
| Местный бюджет (далее - МБ) | **10 871,3** |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | **565,7** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | **2038,4** |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | **209,8** |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | **0** |
| 1 | **Подпрограмма 1*****«*Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения и администрации Умыганского сельского поселения»** | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | **6235,9** | Х | Х |
| МБ | **5459,7** |
| РБ | **565,7** |
| ОБ | **0,7** |
| ФБ | **209,8** |
| ИИ | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие**Обеспечение деятельности главы Умыганского сельского поселения и Администрации Умыганского сельского поселения | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | ***4064,7*** |  Х | Х |
| МБ | ***3288,5*** |
| РБ | ***565,7*** |
| ОБ | ***0,7*** |
| ФБ | ***209,8*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.1.1 | Мероприятие:*«Выплаты по оплате труда с начислениями главе сельского поселения и Администрации сельского поселения»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | **3316** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | **2750,3** |
| РБ | 565,7 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие:*«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **533,6** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | 533,6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие:*«Налоги, пошлины и сборы»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **4,6** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | 4,6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие:*«Осуществление первичного воинского учета (ВУР)»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **209,8** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 209,8 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие:*«Закупка товаров, работ, услуг для осуществление областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **0,7** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.2. | **Основное мероприятие**Управление муниципальным долгом | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | ***2*** | Х | Х |
| МБ | ***2*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.2.1. | Мероприятие:*«Обслуживание муниципального долга»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 75% |
| МБ | 2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | ***0*** |
| 1.3 | **Основное мероприятие**Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | ***182,9*** | Х | Х |
| МБ | ***182,9*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.3.1 | Мероприятие:*«Пенсия за выслугу лет муниципальной службы»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **182,9** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | 182,9 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.4 | **Основное мероприятие** Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | ***5*** | Х | Х |
| МБ | ***5*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.4.1 | Мероприятие:*«Расходы на обучение и переподготовку муниципальных служащих»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | **5** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | 5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.5 | **Основное мероприятие**Управление средствами резервного фонда администрации сельских поселений | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | ***20*** | Х | Х |
| МБ | ***20*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.5.1. | Мероприятие:*«Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | ***20*** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | ***20*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.6. | **Основное мероприятие**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | ***1961,3*** | Х | Х |
| МБ | ***1961,3*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 1.6.1. | Мероприятие:*«Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | ***1961,3*** | Доляисполненных полномочий | 75% |
| МБ | ***1961,3*** |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2**«**Повышение эффективности бюджетных расходов Умыганского сельского поселения**» | Администрация Умыганскогосельского поселения  | январь | декабрь | **Всего** | **9,6** | Х | Х |
| МБ | **9,6** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | ***9,6*** | Х | Х |
| МБ | ***9,6*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 2.1.1. | Мероприятие:*«Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | **9,6** |  наличие информационного сайта в сети Интернет, | 75% |
| МБ | 9,6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3**«**Развитие инфраструктуры на территории Умыганского сельского поселения»** | Администрация Умыганскогосельского поселения  | август | октябрь | **Всего** | **1533,1** | Х | Х |
| МБ | **1533,1** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 3.1 | **Основное мероприятие**Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Умыганскогосельского поселения | август | октябрь | **Всего** | ***1053,1*** | Х | Х |
| МБ | ***1053,1*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 3.1.1. | Мероприятие:*«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | август | октябрь | **Всего** | **1053,1** | Протяженностьавтодорог, соответствующих техническим требованиям; |  |
| МБ | 1053,1 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие**Организация благоустройства территории поселения | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | **Всего** | ***50*** | Х | Х |
| МБ | ***50*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 3.2.1. | Мероприятие:*«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | март | декабрь | **Всего** | **50** | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 75% |
| МБ | **50** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 3.3 | **Основное мероприятие:****«Организация водоснабжения населения»** | Администрация Умыганскогосельского поселения | март | декабрь | Всего | ***80*** | Х | Х |
| МБ | *80* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 3.1. | Мероприятие:*«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | Администрация Умыганского | сельского поселения | декабрь | Всего | **80** | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 75% |
| МБ | **80** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 3.4 | **Основное мероприятие: «Водохозяйственная деятельность»** | Администрация Умыганскогосельского поселения | март | декабрь | Всего | **350** | Х | Х |
| МБ | 350 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.4.1 | Мероприятие:*«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | март | декабрь | Всего | **350** | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 0% |
| МБ | 350 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
|  ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 4 | **Подпрограмма 4*****«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Умыганского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | Всего | **12** | Х | Х |
| МБ | **12** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 4.1. | **Основное мероприятие**Проведение топографических, геодезических, картографических работ и кадастровых работ | Администрация Умыганскогосельского поселенияАдминистрация  | февраль | декабрь | Всего | ***6*** | Х | Х |
| МБ | *6* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 4.1.1. | Мероприятие:*«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | Всего | **6** | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 100% |
| МБ | 6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 4.2. | **Основное мероприятие**Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | Всего | ***6*** | Х | Х |
| МБ | *6* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 4.2.1. | Мероприятие:*«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | Всего | ***6*** | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 0% |
| МБ | *6* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 5 | **Подпрограмма 5**«**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Умыганского сельского поселения** | Администрация Умыганскогосельского поселения | апрель | октябрь | Всего | **60,5** | Х  | Х |
| МБ | **35,8** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **24,7** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 5.1. | **Основное мероприятие**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Администрация Умыганскогосельского поселения  | апрель | октябрь | Всего | ***60*** | Х | Х |
| МБ | *35,3* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *24,7* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 5.1.1 | Мероприятие:*«Закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»* | Администрация Умыганскогосельского поселения  | апрель | октябрь | Всего | ***35*** |  количество пожаров на территории сельского поселения | 75% |
| МБ | *35* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 5.1.2 | Мероприятие: *«Опашка противопожарных минерализированных полос для обеспечения противопожарной безопасности населения Умыганского сельского поселения»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | апрель | октябрь | Всего | **25** |  количество пожаров на территории сельского поселения | 0% |
| МБ | 0,3 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 24,7 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 5.2 | **Основное мероприятие**Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Администрация Умыганскогосельского поселения  | ноябрь | декабрь | Всего | 0,5 | Х | Х |
| МБ | 0,5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 5.2.1 | Мероприятие:*«Изготовление наглядной агитации-плакаты, листовки)»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | ноябрь | декабрь | Всего | 0,5 | Количество правонарушений на территории сельского поселения | 100% к Х |
| МБ | 0,5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6 | **Подпрограмма 6**«**Развитие сферы культуры и спорта на территории Умыганского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | МККУК «КДЦ с.Умыган | январь | декабрь | Всего | ***5 833,10*** | Х | Х |
| МБ | **3 820,10** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **2013** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 6.1 | **Основное мероприятие**Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | МККУК «КДЦ с.Умыган | январь | декабрь | Всего | ***4 168,80*** | Х | Х |
| МБ | *3 793,50* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *375,3* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 6.1.1 | Мероприятие:*«Выплаты по оплате труда  с начислениями персоналуМКУК «КДЦ» с.Умыган»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | январь | декабрь | Всего | **3 242,20** | Количество проведенных культурных, спортивных массовых мероприятий; | 75% |
| МБ | 3 242,20 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ  | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.2 | Мероприятие:*«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | январь | декабрь | Всего | **546,2** | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Умыган; | 75% |
| МБ | 546,2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ  | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.3 | Мероприятие:*«Налоги, пошлины и сборы»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | январь | декабрь | Всего | **1,3** | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Умыган; | 75% |
| МБ | 1,3 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ  | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.4 | Мероприятие: *«Замена оконных блоков и дверного блока в МКУК «КДЦ с. Умыган»»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | июль | декабрь | Всего | 337,5 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Умыган; | 100% |
| МБ | 3,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 334,1 |
| ФБ  | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.5 | Мероприятие: *«Приобретение книг в библиотеку МКУК «КДЦ с.Умыган»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | июль | декабрь | Всего | 41,6 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Умыган; | 100% |
| МБ | 0,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 41,2 |
| ФБ  | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.2. | **Основное мероприятие**Обеспечение условий для развития на территории с/ п физической культуры и массового спорта | МККУК «КДЦ с.Умыган |  |  | **Всего** | ***10*** | Х | Х |
| МБ | ***10*** |
| РБ | ***0*** |
| ОБ | ***0*** |
| ФБ | ***0*** |
| ИИ | ***0*** |
| 6.2.1 | Мероприятия: *«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | февраль | декабрь | **Всего** | **10** | Доля населения привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения | 100% |
| МБ | 10 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.3 | **Основное мероприятие** «Основное мероприятие Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры» | МККУК «КДЦ с.Умыган | март | декабрь | **Всего** | 1654,3 | Х | Х |
| МБ | 16,6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 1637,7 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.3.1 | Мероприятия: *«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»* | МККУК «КДЦ с.Умыган | март | декабрь | **Всего** | 1654,3 | Обеспечение деятельности МКУК «КДЦ с.Умыган»; | 100% |
| МБ | 16,6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 1637,7 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 7 | **Подпрограмма 7****«Энергосбережение** **и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 годы** | Администрация Умыганскогосельского поселения |  |  | **Всего** | **1** | Х | Х |
| МБ | **1** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 7.1 | **Основное мероприятие** «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов» | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | **Всего** | ***1*** | Х | Х |
| МБ | *1* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 7.1.1 | Мероприятие:*«Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных расходов»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | февраль | декабрь | **Всего** | 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение (в расчете на 1 кв. метр общей площади).  | % |
| МБ | 1 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 8 | **Подпрограмма 8.****«Использование и охрана земель муниципального образования Умыганского сельского поселения на 2023-2025 гг.»** | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | **0** | Х | Х |
| МБ | **0** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 8.1 | **Основное мероприятие** «Мероприятия по разъяснению гражданам земельного законодательства и выявлению фактов самовольного занятия земельных участков» | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | ***0*** | Х | Х |
| МБ | *0* |
| РБ | *0* |
| ОБ | *0* |
| ФБ | *0* |
| ИИ | *0* |
| 8.1.1 | Мероприятие:*«Мероприятия по разъяснению гражданам земельного законодательства и выявлению фактов самовольного занятия земельных участков»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | **0** | Повышение доли доходов в муниципальный бюджет от уплаты земельного налога | % |
| МБ | **0** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 8.2 | **Основное мероприятие** «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | **0** | Х | Х |
| МБ | **0** |
| РБ | **0** |
| ОБ | **0** |
| ФБ | **0** |
| ИИ | **0** |
| 8.2.1 | Мероприятие:*«Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки»* | Администрация Умыганскогосельского поселения | январь | декабрь | **Всего** | 0 | Повышение доли доходов в муниципальный бюджет от уплаты земельного налога | % |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |